Утверждаю:

Директор

МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска

_________И.А. Зеленцов

Приказ №17 от 02.02.2016 г.

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

в МБОУ «ПЛ№24» г. Рубцовска

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные исполнители | Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Уровень образовательной организации (институциональный) | Итог |
| 1 | Нормативно-правовое. методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| 1. Разработка и утверждение приказа об особенностях организации образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ (март 2015 года – май 2016 года) |
| 1.1.1 | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ | Май-сентябрь 2015 года | Директор Зеленцов И.А., заместители директора поУВР Исакина Т.Г, Доценко Н.А., Резникова Н.А., руководитель ШМО Уткина О.Н., педагог-психолог Класс Е.В., социальный педагог Рубцова Е.Ю. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий ФГОС ОВЗ в ОО Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в ОО | Наличие утвержденного плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ Реализация плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2 | Разработка и утврежде- ние локальных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ | август 2015 года август 2016 года |  | Приведение локальных актов ОО в соответствие с ФГОС ОВЗ | Наличие региональ- ной нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ Соответствие локальных актов ОО муниципальному, региональному уровням, ФГОС ОВЗ |
| 1.1.2.1 | Разработка примерного перечня учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВ3 | октябрь 2015 года | Директор Зеленцов И.А., заместители директора поУВР Исакина Т.Г, Доценко Н.А., Резникова Н.А., по АХР Гусева Н.В., председатель Управляющего Совета Кулешова В.С., зав. библиотекой Истомина Т.Н., руководитель ШМО учителей начальных классов Уткина О.Н. | Обеспечение кабинетов начальных классов ОО учебным и учебно-наглядным оборудованием в соответствии с примерным перечнем до 01.09.2016 | Утвержденный примерный перечень учебного и учебно-наглядного оборудования для кабинетов начальных классов ОО, соответствующего требованиям ФГОС ОВЗ. |
| 1.1.2.2. | Разработка проекта договора о взаимодействии OO. реализующего ФГОС ОВЗ. и учреждения дополнительного образования детей (МБОУ ДОД «Малая Академия», МБОУ ДОД «ДЮЦ») | ноябрь 2015 гола | Директор Зеленцов И.А. и руководители учреждений дополнительного образования | Заключение договоров о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования детей | Утверждена форма примерного договора о взаимодействии ОО и учреждения дополнительного образования |
| 1.1.2.3. | Разработка примерного положения об учебном кабинете начальных классов | декабрь 2015 года | Рабочая группа: руководитель ШМО учителей начальных классов Уткина О.Н., учителя начальных классов Кожевникова Л.Д., Ерёмина О.В. | Организация работы по паспортизации кабинетов начальных классов ОО в соответствии с утвержденным примерным положением об учебном кабинете | Все кабинеты 1 классов к 01.09.2016 паспортизированы в соответствии утвержденным примерным положением об учебном кабинете |
| 1.1.2.4. | Разработка и утверждение Рекомендаций по коррекции на основе ФГОС ОВЗ примерной основной образовательной программы начального общего образования | октябрь 2015 года |  |  | Утвержденные Рекомендации по разработке на основе ФГОС ОО примерной основной образовательной программы начального общего образования |
| 2. Разработка и утверждение аналитических материалов по оценке готовности и достаточности условии к введению ФГОС ОВЗ. включая кадровые. материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические (август 2015 года) |
| 1.2.1 | Подготовка информации заместителю начальника МКУ «Управление образования» Даниловой Н.А. об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ | декабрь 2015 года, август 2016 года | Заместитель директора поУВР Исакина Т.Г., Резникова Н.А. | Самоанализ ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ. включая кадровые. материально- технические. нормативно-правовые. организационно- методические. | Информация заместителю начальника МКУ «Управление образования» Даниловой Н.А. об оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ . |
|  |  |  |  | Предоставление отчета по итогам самоанализа ОО по оценке готовности и достаточности условий к введению ФГОС ОВЗ в МКУ «Управление образования» |  |
| 3. 1.Проведение мониторинга (1 раз в полугодие). 2. Предоставление аналитических материалов по результатам мониторинга условий реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.3.1. | Сбор, систематизация, обобщение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 г. – август 2016 г. | Заместитель директора поУВР Исакина Т.Г., Резникова Н.А. | Обеспечение создания условий для реализации ФГОС ОВЗ в ОО | Размещение материалов мониторинга условий для реализации ФГОС ОВЗ на сайте ОО |
| 1.3.2. | Разработка и утверждение плана по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | сентябрь 2015 г. - декабрь 2015г. | Директор Зеленцов И.А., заместители директора поУВР Исакина Т.Г, Доценко Н.А., Резникова Н.А., руководитель ШМО Уткина О.Н., педагог-психолог Класс Е.В., социальный педагог Рубцова Е.Ю. | Разработка и утверждение раздела программы развития ОО по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга | Утвержденная программа развития по созданию условий для реализации ФГОС ОВЗ по результатам проведения мониторинга |
| II | Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ |
| Создание рабочей группы по введению ФГОС ОВЗ (март 2015 года) |
| 2.1.1 | Разработка и утверждение приказа «О создании рабочей группы по введению в МБОУ «СОШ №24» федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 - 2016 годах» | март 2015 года | Директор Зеленцов И.А., заместитель директора поУВР Исакина Т.Г, | Разработка и утверждение приказа ОО «О создании рабочей группы образовательной организации по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ» | Приказ «О создании рабочей группы по введению ФГОС обучающихся с ОВЗ |
| III | Кадровое обеспечение введения ФГОС |
| 1. Разработка программ и учебно-методических комплектов для повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ. |
| 3.1.1. | Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | апрель 2016г. - - сентябрь 2016г. | Заместитель директора по УВР Исакина Т.Г. | Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ | Реализация планов- графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО |
| 3.1.2. | Организация обучения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» | май - октябрь 2015 года |  | Обеспечение участия работников ОО в курсах повышения квалификации | Курсы повышения квалификации пройдены |
| 3.1.3 | Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ | май 2015 года - август 2016 года |  | Участие в мониторинге | Аналитическая справка о готовности по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью |
| IV | Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 1. |
| 4.1.1. | Учет методических рекомендаций при формировании бюджета на очередной финансовый год | август 2015, далее постоянно | Директор Зеленцов И,А. главный бухгалтер Дергилёва И.Н. | Эффективное планирование расходов средств | Расходование средств осуществляется с учетом необходимости реализации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ па получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ |
| 2. Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ. |
| 4.2.1. | Подготовка предложений по объему финансирования муниципальных общеобразовательных учреждений на 2016 год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ | сентябрь 2015 года | Директор Зеленцов И,А. главный бухгалтер Дергилёва И.Н. | Корректировка и выполнение государственных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | Финансовое обеспечение ФГОС ОВЗ в классах коррекции общеобразовательных муниципальных учреждений ОО выполнено государственное задание в полном объеме с учетом ФГОС ОВЗ |
| V | Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет - ресурсов (официальный сайт Минобрнауки России), педагогических, научно-методических изданий и СМИ |
| 5.1 | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы | Директор Зеленцов И.А., заместители директора поУВР Исакина Т.Г, Доценко Н.А., Резникова Н.А., руководитель ШМО Уткина О.Н., педагог-психолог Класс Е.В., социальный педагог Рубцова Е.Ю. | Проведение совещаний, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в мероприятиях но вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие в мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ. Проведение педагогических советов и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.2 | Создание сайте ОО раздела «Введение ФГОС образования обучающихся с ОВЗ» | апрель 2015 года |  | Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО | Информированность на всех уровнях о проводимой в ОО работе по введению ФГОС ОВЗ |
| 5.3 | Информационное coпровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 - 2016 годы | Заместитель директора по УВР Исакина Т.Г., инструктор- методист Срыбный Д.П. |  | Размещение публикаций в СМИ в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ | Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет ресурсов печатной продукции |
|  |  |  |  |  | Информационное сопровождение родителей, обучающихся 0-1 классов текущего учебного года, представителей общественности и средств массовой информации по ознакомлению с условиями обучения по ФГОС ОВЗ |  |