Приложение к приказу МКУ

«Управление образования» г. Рубцовска

от                              №

Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в городе Рубцовске в 2018 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2017 году |
| 1.1 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на городской августовской педагогической конференции «Итоги работы муниципальной системы образования города Рубцовска» | 24 августа 2017 года | Мищерин А.А., Данилова Н.А. |
| 1.2. | Подготовка аналитических отчетов по результатам проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году в городе Рубцовске | до 25 октября 2017 года | Яринская А.М. Вафина И.А. |
| 1.3. | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2017 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2018 году на совещаниях: - заместителей директоров; - городских и школьных методических объединений учителей-предметников; - педагогов-психологов | октябрь-ноябрь 2017 года | Данилова Н.А. Яринская А.М. Вафина И.А. |
| 1.4. | Участие в селекторных совещаниях и вебинарах, посвященных вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году | октябрь 2017 - май 2018 | Данилова Н.А., Пьянков М.В. |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА–9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам | июль–сентябрь 2017 | Данилова Н.А., руководители ОО |
| 2.2. | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации учителей, чьи обучающиеся показали низкие образовательные результаты, с учетом выявленных у педагогов профессиональных дефицитов при подготовке учащихся по предметам ГИА | По плану АКИПКРО | Куценко С.Н. |
| 2.3 | Участие в региональных оценочных процедурах по физике (9кл.), математике (7кл.) | октябрь-ноябрь 2017 | Михайлюк Е.И. Куценко С.Н |
| 2.4 | Участие школ в национальных исследованиях качества образования: химия, биология (10 кл.), литература, МХК (6,8 кл.) | октябрь 2017 апрель 2018 | Михайлюк Е.И. Куценко С.Н |
| 2.5 | Участие школ во Всероссийских проверочных работах (4,5,11 кл.) | март-май 2018 | Михайлюк Е.И. |
| 2.6 | Участие в 9 межрегиональной научно-практической конференции им. И.К. Шалаева | декабрь 2017 | Куценко С.Н. |
| 2.7. | Участие в мероприятиях трансляции эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы | По плану АКИПКРО | Куценко С.Н. |
| 2.8. | Размещение на страницах отделений городских МО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, по проблеме организации исследовательской деятельности учащихся | Ежемесячно до 25 числа | Вафина И.А. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1. | Подготовка распоряжения Администрации города Рубцовска об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА – 11 и других муниципальных нормативных актов. | Февраль - май 2018 года | Яринская А.М. |
| 3.2. | Подготовка нормативных правовых актов МКУ «Управление образования» г. Рубцовска в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края по организации и проведению | октябрь 2017 - май 2018 | Данилова Н.А. |
| 3.2.1 | ГИА-9: – направление в Министерство образования и науки Алтайского края персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (уполномоченные представители ГЭК–9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); | февраль 2018 – май 2018 | Вафина И.А., Пьянков М.В. |
|  | – утверждение перечня ППЭ; | февраль 2018 | Данилова Н.А., Вафина И.А. |
|  | – приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся г. Рубцовска, освоивших программы основного общего образования; | апрель 2018 | Данилова Н.А., Вафина И.А. |
|  | Ознакомление участников ГИА-9: - с приказом о сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–9; – с приказом о проведении досрочного периода ГИА – 9 в Алтайском крае в 2018 году; – с приказом о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА – 9; - с информацией об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам | ноябрь 2017 февраль 2018 август 2018 март 2018 | Вафина И.А. |
| 3.2.2 | ГИА-11: – формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–11 (представители ГЭК–11, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники); | март 2018 | Данилова Н.А., Яринская А.М. |
|  | – утверждение перечня ППЭ; | март 2018 |  |
|  | – приказ о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов; | январь 2018 |  |
|  | – приказ о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение государственной итоговой аттестации в 2018 году; | октябрь 2017 |  |
|  | – выявление выпускников для сдачи экзаменов в досрочный и дополнительный периоды. Ходатайства и приказы о проведении ГИА–11 в досрочный и дополнительный периоды; | январь 2018 |  |
|  | – выявление выпускников для сдачи государственного выпускного экзамена. Ходатайства и приказы о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования; - подготовка писем в городские больницы и МО МВД России «Рубцовский» о межведомственном взаимодействии во время проведения ГИА. | март 2018 май 2018 |  |
|  | Ознакомление участников ГИА-11: – с приказом о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–11; | ноябрь 2017 |  |
|  | – с приказом об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); | октябрь 2017 январь 2018 |  |
|  | – с приказом об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); – с приказом о назначении регионального координатора системы видеонаблюдения; |  |  |
|  | – с приказом о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2018 году | октябрь 2017 |  |
| 3.3. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Министерства образования и науки Алтайского края | октябрь 2017 – май 2018 | Данилова Н.А., Яринская А.М., Вафина И.А. |
| 3.4. | Работа по внедрению методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2018 году | октябрь 2017 – май 2018 | Данилова Н.А., Яринская А.М., Вафина И.А. |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.1. | Организация участия лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 в г. Рубцовске, в вебинарах по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11 | ежемесячно | Данилова Н.А., Яринская А.М., Вафина И.А. Пьянков М.В. |
| 4.2. | Организация и проведение |  |  |
| 4.2.1 | На муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА–9: –организаторов ППЭ ГИА–11: –организаторов ППЭ | январь-апрель 2018 | Данилова Н.А., руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО) |
| 4.3. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11 | для ГИА–9: апрель, май, сентябрь 2018; для ГИА–11: февраль, май, сентябрь 2018 | Данилова Н.А., руководители ОО |
| 4.4. | Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ. Использование новых технологий при проведении ГИА 2018 года (печать полного комплекта в ППЭ, проведение устного экзамена по русскому языку и др.). | Январь – июль 2018 | Данилова Н.А., Пьянков М.В. |
| 5. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2017 года | август 2017 года | Данилова Н.А., Пьянков М.В., Вафина И.А., Яринская А.М. |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2018 году из числа выпускников ОО текущего учебного года с указанием предварительного выбора задаваемых предметов. | До 31 декабря 2017 | Пьянков М.В. |
| 5.3. | Предоставление информации для формирования сведений в базе данных проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ и др. | В соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком ФТЦ | Пьянков М.В. |
| 5.4. | Обновление электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ. Получение токенов членами ГЭК. | март-май 2018 | Данилова Н.А. |
| 5.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - обучение экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); - организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | ноябрь 2017 февраль, май 2018 | Данилова Н.А., Яринская А.М., МО учителей русского языка и литературы |
| 5.6. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск», КГБУЗ «Детская городская поликлиника, г. Рубцовск», МО МВД России «Рубцовский» в соответствии с компетенцией | В течение проведения ГИА–11 | Данилова Н.А., Пьянков М.В., Яринская А.М. |
| 5.7. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март-май 2018 | Пьянков М.В. |
| 5.8. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): | Март-май 2018 | Руководители ОО |
|  | – организация работы психолого-медико-педагогической комиссии; – сбор данных в Министерство образования и науки Алтайского края об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ | в течение года февраль-март 2018 во время проведения ГИА | Черемных Т.С.. Вафина И.А., Яринская А.М. Данилова Н.А., руководители ОО |
| 5.9. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11; – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Министерство образования и науки Алтайского края; – проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; –организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11. | январь - май 2018 январь - май 2018 март – май 2018 март-июнь 2018 | Яринская А.М. |
| 5.10. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий. | март, май 2018 | Данилова Н.А., Вафина И.А., Яринская А.М. |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 6.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | Данилова Н.А., Пьянков М.В. |
| 6.2. | Информационное наполнение сайта МКУ «Управление образования» г. Рубцовска | в течение года | Данилова Н.А., Пьянков М.В. |
| 6.3. | Организация информационной кампании в городских средствах массовой информации | в течение года | Данилова Н.А. |
| 6.4. | Участие родительской общественности г. Рубцовска в краевых родительских собраниях, посвященных вопросам подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 | в течение года | Данилова Н.А., Костенко Т.В. |
| 6.5. | Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях г. Рубцовска; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | в течение года | Данилова Н.А., руководители ОО |
| 6.6. | Размещение в СМИ информации: |  |  |
| 6.6.1. | По ГИА–9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9. | до 31.12.2017 до 01.04.2018 до 20.04.2018 до 20.04.2018 | Данилова Н.А., Вафина И.А. |
| 6.6.2. | По ГИА–11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 | до 01.10.2017 до 01.12.2017 до 15.10.2017 до 20.04.2018 до 01.11.2017 до 20.04.2018 | Данилова Н.А., Яринская А.М. |
| 6.7. | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в соответствии с региональными рекомендациями | в течение года | Данилова Н.А., Яринская А.М., Вафина И.А., руководители ОО |
| 6.8. | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА – 11 | в течение года | Данилова Н.А., руководители ОО |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с региональными рекомендациями, размещение соответствующей информации на сайтах ОО. | ноябрь - декабрь 2017 | Данилова Н.А., руководители ОО |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 7.1. | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | декабрь 2017 - апрель 2018 | Данилова Н.А., Пьянков М.В. |
| 7.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11 | по плану учредительно-го контроля | Данилова Н.А. |
| 7.3. | Контроль качества образования образовательных учреждений, выпускники которых показали низкие результаты ГИА–9, ГИА–11 | по отдельному графику | Данилова Н.А. |
| 7.4. | Проверка готовности ППЭ | март, май 2018 | Руководители ППЭ, члены ГЭК |