Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего и среднего общего образования в городе Рубцовске в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА–9 и ГИА–11 в 2016 году |
| 1.1 | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 на городской августовской педагогической конференции «Реализация федеральных государственных образовательных стандартов: создание условий, совершенствование процессов, достижение качественных результатов» | 23 августа 2016 года | Мищерин А.А., Данилова Н.А. | Обсуждение результатов, определение задач на 2017 год |
| 1.2. | Проведение совещания «Итоги государственной итоговой аттестации в 2016 году в городе Рубцовске» | 25 октября 2016 года | Данилова Н.А. | Обсуждение результатов, определение задач на 2017 год |
| 1.3. | Рассмотрение итогов ГИА–9 и ГИА–11 в 2016 году и подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в 2017 году на совещаниях: - заместителей директоров; - городских и школьных методических объединений учителей-предметников; - педагогов-психологов | Октябрь-ноябрь 2016 года | Данилова Н.А. | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе общеобразовательных организаций и города |
| 1.4. | Участие в селекторном совещании «Итоги государственной итоговой аттестации 2016 года в Алтайском крае и задачи на 2016-2017 учебный год» | 30 сентября 2016 года | Яринская А.М., Еськина А.С. | Обсуждение и сравнение результатов, определение задач на 2017 год |
| 1.5. | Участие в селекторных совещаниях и вебинарах, посвященных вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году | В течение учебного года | Данилова Н.А., Пьянков М.В. | Определение задач и решение проблем подготовки к ГИА - 2017 |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА–9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам | Июль–сентябрь 2016 | Данилова Н.А., руководители ОО | Проведение дополнительного этапа ГИА–9, ГИА–11 |
| 2.2. | Организация курсов повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА | По плану АКИПКРО | Куценко С.Н. | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 2.3. | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам, участие в вебинарах: 1.Итоги ЕГЭ в 2015-2016 учебном году; 2.Актуальные вопросы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ (по предметам); 3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС | По плану АКИПКРО | Куценко С.Н. | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.4. | Участие в мероприятиях трансляции эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ и ЕГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы | По плану АКИПКРО | Куценко С.Н. | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 2.5. | Размещение на страницах отделений городских МО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, по проблеме организации исследовательской деятельности учащихся | Ежемесячно | Загайнова Т.В. | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1. | Подготовка распоряжения Администрации города Рубцовска об организации межведомственного взаимодействия по подготовке и проведению ГИА - 11 | Апрель 2017 года | Яринская А.М. | Распоряжение Администрации города Рубцовска |
| 3.2. | Подготовка нормативных правовых актов МКУ «Управление образования» г.Рубцовска в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Главного управления образования и науки Алтайского края по организации и проведению | По мере поступления нормативно-правовых документов федерального и краевого уровня | Данилова Н.А. | Подготовка к проведению и проведение ГИА-2017 в соответствии с нормативно закрепленными требованиями |
|  | ГИА-9: – направление в Главное управление персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (уполномоченные представители ГЭК–9, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы); | Март 2017 | Еськина А.С., Пьянков М.В. | Планомерная подготовка к проведению и проведение ГИА - 2017 |
|  | – утверждение перечня ППЭ; | февраль 2017 | Данилова Н.А., Еськина А.С., |  |
|  | – приказ о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся г. Рубцовска, освоивших программы основного общего образования; | апрель 2017 | Данилова Н.А., Еськина А.С. |  |
|  | Ознакомление участников ГИА-9: - с приказом о сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–9; – с приказом о проведении досрочного периода ГИА – 9 в Алтайском крае в 2017 году; – с приказом о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА – 9; - с информацией об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам | ноябрь 2016 февраль 2017 август 2017 март 2017 | Еськина А.С. | Подготовка писем, приказов МКУ «Управление образования» г. Рубцовска по вопросам подготовки и проведения ГИА-9. Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 |
|  | ГИА-11: – формирование персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–11 (представители ГЭК–11, руководители пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы). | Март 2017 | Данилова Н.А., Яринская А.М. | Подготовка и направление в Главное управление соответствующей информации, ходатайств |
|  | – утверждение перечня ППЭ; | март 2017 |  |  |
|  | – приказ о назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов; | январь 2017 |  |  |
|  | – выявление выпускников для сдачи экзаменов в досрочный и дополнительный периоды. Ходатайства и приказы о проведении ГИА–11 в досрочный и дополнительный периоды; | январь 2017 август 2017 |  |  |
|  | – выявление выпускников для сдачи государственного выпускного экзамена. Ходатайства и приказы о проведении государственного выпускного экзамена для обучающихся, освоивших программы среднего общего образования; | март 2017 |  |  |
|  | Ознакомление участников ГИА-11: – с приказом о сроках и местах подачи регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–11; | ноябрь 2016 |  |  |
|  | – с приказом об утверждении мест регистрации на сдачу итогового сочинения (изложения); | октябрь 2016 октябрь 2016 январь 2017 |  |  |
|  | – с приказом об утверждении организационно-территориальной схемы подготовки и проведения итогового сочинения (изложения); – с приказом о назначении регионального координатора системы видеонаблюдения; |  |  |  |
|  | – с приказом о назначении лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2017 году | октябрь 2016 |  |  |
| 3.3. | Приказ о создании комиссии по приемке оборудования для оснащения ППЭ для использования технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ в соответствии с приказом Главного управления | Февраль–май 2017 | Мищерин А.А., Данилова Н.А. | Комиссионная приемка оборудования для оснащения ППЭ для использования технологии печати КИМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ в соответствии с приказом Главного управления |
| 3.4. | Приведение муниципальной нормативной правовой документации, отражающей работу по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11, в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами, правовыми актами Главного управления | В течение учебного года | Мищерин А.А., Данилова Н.А. | Утвержденные муниципальные нормативные акты |
| 3.5. | Работа по внедрению методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2017 году | В течение учебного года | Данилова Н.А., Яринская А.М., Еськина А.С. | Утвержденные методические рекомендации, инструкции |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 4.1. | Организация участия лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11 в муниципальных ОО, в вебинарах по организации и проведению ГИА–9 и ГИА–11: |  | Данилова Н.А., Яринская А.М., Еськина А.С., Пьянков М.В. | Программы проведения вебинаров |
|  | – о подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае; | Ноябрь 2016 |  |  |
|  | – о подготовке к проведению досрочного этапа ГИА в Алтайском крае; | декабрь 2016 |  |  |
|  | – особенности проведения ГИА в 2017 году; | февраль 2017 |  |  |
|  | – технологическое обеспечение проведения ГИА в 2017 году; | февраль 2017 |  |  |
|  | – о соблюдении законодательства при проведении ГИА в 2017 году | март 2017 |  |  |
| 4.2. | Организация и проведение |  |  |  |
| 4.2.1. | Обучение с последующим тестированием для проведения ГИА–9: – уполномоченных представителей ГЭК–9; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ ГИА–11: – членов ГЭК–11; – руководителей ППЭ; – технических специалистов ППЭ | Январь-апрель 2017 | Данилова Н.А., Яринская А.М., Еськина А.С. | Сертификат об обучении |
| 4.2.2. | На муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА–9: –организаторов ППЭ ГИА–11: –организаторов ППЭ | Январь-апрель 2017 | Данилова Н.А., руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО) | Сертификат об обучении |
| 4.3. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9, ГИА–11 | Для ГИА–9: апрель, май 2017 для ГИА–11: февраль-май 2017 | Данилова Н.А., руководители ОО | Отметки в журнале инструктажа |
| 4.4. | Организация руководителей ППЭ, членов ГЭК, и технических специалистов, привлекаемых к проведению ГИА – 11 в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и пр. для обучения | Ноябрь 2016 | Данилова Н.А., Пьянков М.В. | Программа семинаров |
| 4.5. | Консультирование руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, печати КИМ в аудиториях, сканирования ЭМ в ППЭ | Март – июль 2017 | Данилова Н.А., Пьянков М.В. | Обеспечение консультационной помощи |
| 5. Организационное сопровождение ГИА–9 и ГИА–11 |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: – сбор заявлений о сдаче ГИА – 9, ГИА–11 в дополнительные сроки; – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Август 2016 года | Данилова Н.А., Пьянков М.В., Еськина А.С. | Проведение ГИА – 9, ГИА–11 по обязательным предметам |
|  |  | Сентябрь–октябрь 2016 |  |  |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9, ГИА–11 в 2017 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – обучающихся и выпускников СПО; – выпускников прошлых лет; – лиц, не прошедших ГИА в 2016 году; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 1 декабря 2016 | Данилова Н.А., Пьянков М.В., Еськина А.С., Яринская А.М. | Информация о количестве участников |
| 5.3. | Формирование сведений в базе данных проведения ГИА–9, ГИА–11 в соответствии со сроками, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 года № 755: – списка ППЭ; – аудиторий ППЭ; – членов ГЭК; – руководителей ППЭ; – организаторов ППЭ; – технических специалистов ППЭ и др. | В соответствии с Порядком проведения ГИА–9 и ГИА–11, графиком РИС | Пьянков М.В. | Своевременно сформированные сведения в муниципальной базе данных |
| 5.4. | Обновление электронных подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ | За 1 месяц до начала экзамена | Данилова Н.А. | Наличие ЭЦП |
| 5.5. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат | Октябрь 2016 февраль, май 2017 | Данилова Н.А., Яринская А.М. | Утвержденный Порядок проведения итогового сочинения (изложения) |
| 5.6. | Осуществление межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», КГБУЗ «Детская городская больница, г. Рубцовск», КГБУЗ «Детская городская поликлиника, г. Рубцовск», МО МВД России «Рубцовский» в соответствии с компетенцией | В течение проведения ГИА–11 | Данилова Н.А., Пьянков М.В., Яринская А.М. | Соблюдение требований Порядка проведения ГИА – 11 |
| 5.7. | Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ | Март-май 2017 | Пьянков М.В. | Акты готовности |
| 5.8. | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ): | Март-май 2017 | Руководители ОУ, | Соблюдение равных условий для обучающихся |
|  | – организация работы психолого-медико-педагогической комиссий; – сбор данных в Главное управление об обучающихся, сдающих ГИА–9, ГИА–11 в форме ГВЭ, на дому; – создание в ППЭ условий для участников ГИА–9, ГИА–11 с ОВЗ | в течение года февраль-март 2017 во время проведения ГИА | Еськина А.С.. Еськина А.С., Яринская А.М. Данилова Н.А., руководители ОО |  |
| 5.9. | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 и ГИА–11, их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9 и ГИА–11; – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 и ГИА–11, их представление в Главное управление; – проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; –организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 и ГИА–11 | Январь - май 2017 в течение периода проведения ГИА – 9, ГИА — 11 в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9, ГИА — 11 | Яринская А.М. | Увеличение количества общественных наблюдателей |
| 5.10. | Проведение инструктажа под роспись об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с руководителями ППЭ, организаторами в аудиториях, и вне аудиторий | Март, май 2017 | Данилова Н.А. | Проведение инструктажа |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 6.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 и ГИА–11 | В течение года | Данилова Н.А., Пьянков М.В. | Работа «горячей линии» |
| 6.2. | Информационное наполнение сайта МКУ «Управление образования» (подготовка «актуальных интервью»; размещение муниципальных новостей и др.) | В течение года | Данилова Н.А., Пьянков М.В. | Тексты новостей, «актуальные интервью» на сайте МКУ «Управление образования» |
| 6.3. | Организация информационной кампании в городских средствах массовой информации | В течение года | Данилова Н.А. | Информационное сопровождение ГИА |
| 6.4. | Участие родительской общественности г. Рубцовска в краевых родительских собраниях, посвященных вопросам подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 | В течение года | Данилова Н.А., Костенко Т.В. | Обеспечение информирования родителей по вопросам ГИА |
| 6.5. | Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях г. Рубцовска; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Данилова Н.А., руководители ОО | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.6. | Размещение в СМИ информации: |  |  |  |
| 6.6.1. | По ГИА–9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Данилова Н.А., Еськина А.С. | Своевременное информирование |
| 6.6.2. | По ГИА–11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (изложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013 г. № 1400 | Данилова Н.А., Яринская А.М. | Своевременное информирование |
| 6.7. | Контроль за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА – 9 и ГИА – 11 в соответствии с региональными рекомендациями | В течение года | Данилова Н.А., Яринская А.М., Еськина А.С. | Оформление информационных стендов |
| 6.8. | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 и ГИА – 11 | В течение года | Данилова Н.А. | Планы работы школьных психологов |
| 7. Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 7.1. | Проведение мониторинга сайтов общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 | Декабрь 2016 апрель 2017 | Данилова Н.А., Пьянков М.В. | Аналитическая справка по итогам мониторинга |
| 7.2. | Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11 | По плану учредительного контроля | Данилова Н.А. | Справки по итогам мероприятий учредительного контроля |
| 7.3. | Контроль качества образования образовательных учреждений, выпускники которых показали низкие результаты ГИА–9, ГИА–11 | По отдельному графику | Данилова Н.А. | Акты проверок, информационная справка о выявленных типичных нарушениях |
| 7.4. | Проверка готовности ППЭ | Март, май 2017 | Руководители ППЭ, члены ГЭК | Протокол готовности ППЭ |